## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Percent Complete | Category | Budget | Actual Cost | Cost Variance | System Size (kWp) | Actual Energy Production (kWh) | PV System Energy Production (kWh)
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 95 | Engineering | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 30 | Legal | 50000 | 5000000 | -4950000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 50 | Procurement | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 0 | Construction | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 1 | Mobilization | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 0 | Construction | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | Electrical | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | Construction | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | Commissioning | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | Engineering | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2000 | 20