## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Percent Complete | Category | Budget | Actual Cost | Cost Variance | System Size (kWp) | Actual Energy Production (kWh) | PV System Energy Production (kWh)
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR01 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR01 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR01 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR01 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR01 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR01 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR01 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR01 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR01 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR01 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR02 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR02 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR02 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR02 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR02 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR02 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR02 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR02 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR02 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR02 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR03 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR03 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR03 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR03 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR03 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR03 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR03 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR03 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR03 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR03 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR04 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR04 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR04 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR04 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR04 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR04 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR04 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR04 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR04 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR04 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR05 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR05 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR05 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR05 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR05 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR05 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR05 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR05 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR05 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR05 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR06 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR06 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR06 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR06 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR06 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR06 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR06 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR06 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR06 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR06 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR07 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR07 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR07 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR07 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR07 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR07 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR07 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR07 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR07 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR07 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR08 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR08 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR08 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR08 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR08 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR08 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR08 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR08 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR08 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR08 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20
Engineering Design | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 90 | PR09 | 50000 | 100000 | -50000 | 0 | 1000 | 10
Permitting | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 50 | PR09 | 50000 | 60000 | -10000 | 0 | 2000 | 20
Procurement | 2024-06-30 | 2024-07-18 | 30 | PR09 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 30
Site Preparation | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 20 | PR09 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 4000 | 40
Logistics | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 50 | PR09 | 200000 | 90000 | 110000 | 0 | 4000 | 40
Mechanical Work | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 50 | PR09 | 800000 | 700000 | 100000 | 0 | 3000 | 30
Electrical Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR09 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2000 | 20
Civil Work | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 0 | PR09 | 150000 | 180000 | -30000 | 0 | 2000 | 20
Commissioning | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR09 | 150000 | 100000 | 50000 | 0 | 2000 | 20
Handover | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0 | PR09 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 2000 | 20